Załącznik nr 7A do siwz i do umowy z dnia ........ nr .......

Warunki umowne opracowania dokumentacji technicznej pracowni tomografii komputerowej oraz wykonania budowlanych robót adaptacyjnych dostosowujących pomieszczenia do potrzeb pracowni TK i RTG SP ZOZ                       w Parczewie

§ 1

Zakres umowy

- Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dotyczącej adaptacji pomieszczeń                      z przeznaczeniem na pracownię tomografii i RTG. Plan pracowni rtg i tomografii stanowi załącznik nr 8 do SIWZ i jest integralną częścią niniejszych Warunków.

- Wykonanie przebudowy pomieszczeń przeznaczonych na pracownię tomografii i RTG (wraz z pomieszczeniami pomocniczymi) w zakresie objętym opisem przedmiotu umowy zawartym w siwz i jej załącznikach, ofertą Wykonawcy z dnia .................. r., umową z dnia ................... oraz  dokumentacją, o której mowa w ust. 1.

§ 2

Terminy realizacji

- Przedmiot umowy musi być wykonany w terminie do 2 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim  i zawartą umową Nr ........ Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie  w następujących etapach:

  - dokumentacja techniczna będzie opracowana i przedstawiona Zamawiającemu do zaopiniowania w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,

  - Zamawiający zaopiniuje przedstawioną dokumentację w ciągu 7 dni od jej otrzymania,

  - w przypadku zgłoszenia uwag do dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględni te uwagi i wprowadzi je do dokumentacji w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia                  i ponownie dostarczy dokumentację wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego,

  - Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji, posiadającej uzgodnienia właściwych instytucji. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, Wykonawca przystąpi do realizacji robót z chwilą uprawomocnienia się pozwolenia na budowę.

Realizacja zakresu umowy, o którym mowa w § 1 odbywać się będzie w następujących etapach i terminach:

a) Dokumentacja techniczna będzie opracowana i przedstawiona Zamawiającemu do zaopiniowania    w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy (załącznik nr 7 do siwz)

b)  Zamawiający zaopiniuje przedstawioną dokumentację w ciągu 7 dni od jej otrzymania,

c) W przypadku zgłoszenia uwag do dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględni te uwagi i wprowadzi je do dokumentacji w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia i ponownie dostarczy dokumentację wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego,

d) Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji, posiadającej uzgodnienia właściwych instytucji, przy uwzględnieniu terminów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-3 umowy (załącznik nr 7 do siwz) W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, Wykonawca przystąpi do realizacji robót z chwilą uprawomocnienia się pozwolenia na budowę

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej w branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej związanej z przedmiotem umowy,

- udostępnienie wykonawcy pomieszczeń przeznaczonych na Pracownię tomografii                     i RTG w celu przeprowadzenia inwentaryzacji budowlanej,

- zaopiniowanie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania,

- przekazanie protokolarne Wykonawcy pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji bezpośrednio przed rozpoczęciem robót,

- dokonanie odbioru przedmiotu umowy oraz zapłata umówionego wynagrodzenia,

- Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej dla celów socjalnych i technologicznych.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - opracowanie dokumentacji w zakresie określonym w § 1 niniejszych warunków umownych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  - przedstawienie dokumentacji Zamawiającemu do zaopiniowania do 60 dni licząc od daty zawarcia umowy,

  - uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych                      w zakresie wynikającym z przepisów,

  - wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań,

  - zaopatrzenie dokumentacji projektowej w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć),

  - sporządzenia dokumentacji projektowej powykonawczej wraz z inwentaryzacją pomieszczeń oraz istniejących i wykonanych osłon radiologicznych dla potrzeb pracowni RTG i TK w zakresie technologii konstrukcji,

  - sporządzenia oraz uzgodnienia z Zamawiającym technologii montażu tomografu komputerowego

  - uzyskania wymaganych prawem zezwoleń na wykonanie prac budowlanych, o ile takie będą konieczne

  - ustanowienie kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami, który jednocześnie będzie koordynatorem ds. BHP zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy,

  - wykonanie przebudowy pomieszczeń przeznaczonych na Pracownię tomografii  i RTG wraz z pomieszczeniami pomocniczymi zgodnie obowiązującymi przepisami technicznymi, warunkami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz sztuką budowlaną,

  - stosowania wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”, jak również posiadających atesty PZH,

  - zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt,

  - oddzielenie miejsca realizacji robót od innych pomieszczeń w sposób uniemożliwiający przedostawanie się kurzu i innych zanieczyszczeń,

  - zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót a w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

  - ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za wszystkie prowadzone prace związane                       z realizacją  przedmiotu umowy,

  - zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót, dbanie o stan techniczny                          i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania oraz przestrzeganie przepisów bhp, ppoż, z zakresu ochrony środowiska

  - utrzymanie porządku na terenie prowadzonych przez siebie robót,

  - utrzymanie terenu prowadzenia robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów śmieci itp.

  - umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego i wyznaczonym pracownikom Zamawiającego,

  - zabezpieczenia - (szczelna kurtyna) odgrodzenie części, w której będą prowadzone prace adaptacyjne od pozostałej części Szpitala na długości i wysokości korytarza                 w sposób uniemożliwiający przedostanie się kurzu i pyłów oraz wygłuszający od hałasów.

  - przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót stosownych atestów i gwarancji       udzielonych przez dostawców materiałów oraz świadectw PZH.

  - przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszać do odbioru przez inspektora nadzoru    Zamawiającego roboty zanikające i ulegające zakryciu. Zamawiający dokona odbioru ww. robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia.

4.  Wykonawca wykona osobiście roboty budowlane w pełnym zakresie lub przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawców zgodnie  z treścią zawartych umów (projekty umów z Podwykonawcami Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed zawarciem umowy).

- podwykonawca .............................................................. wykona roboty z zakresu .................................................................................. za cenę brutto ...........................zł;

- podwykonawca .............................................................. wykona roboty z zakresu .................................................................................. za cenę brutto ......................zł.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców dotyczące

realizacji przedmiotu umowy. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może

odbywać się za zgodą Zamawiającego.

- Roboty odbywać się będą w czynnym obiekcie i nie mogą utrudniać jego prawidłowej działalności.

§ 5

Odbiory

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumentację techniczną w terminie określonym  w § 2 pkt 1 na podstawie protokółu odbioru dokumentacji, który zostanie spisany po jej sprawdzeniu i usunięciu ewentualnych uwag wniesionych przez Zamawiającego.

- Ustala się , że miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego.

- Przy odbiorze Zamawiający jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości dokumentacji technicznej , co nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego    za jakość dokumentacji technicznej oraz jej kompletność pod względem celu , któremu ma służyć.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. Zamawiający dokona odbioru ww. robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia.

- Odbiór końcowy odbędzie się po zakończeniu wszystkich robót na podstawie oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót.

- Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, atesty, certyfikaty, świadectwa PZH oraz instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w dniu 5 roboczym. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce za spełnienie zobowiązania, wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub wyznaczyć termin ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                                z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na      usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem      użytkownika oraz Wykonawcy, w formie protokolarnej, w celu stwierdzenia       zrealizowania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

- Odbiór ostateczny będzie dokonany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika                          i Wykonawcy, w formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwolni on Wykonawcę z wszystkich     zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości i okolicznościach:

- 100 zł za każdy dzień opóźnienia w terminach określonych w § 2 lit. a oraz c;

- 100 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych ponad termin wynikający z treści § 2;

- 50 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad budowlanych stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad.

- Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 20 dni Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt Wykonawcy, w szczególności, gdy istnienie wad powoduje zagrożenie życia lub mienia.

- Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości i okolicznościach:

- 50 zł za zwłokę w przekazaniu terenu robót oraz uniemożliwienie wykonania robót, za każdy dzień zwłoki lub przerwy;

- 50 zł za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

§ 7

Rękojmia

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji technicznej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, co nastąpi później) Wykonawcy robót

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach rękojmi usunąć wszelkie usterki i wady dokumentacji technicznej, stwierdzone przez Zamawiającego, na własny koszt na warunkach ogólnych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane przez okres  36 miesięcy. Okres rękojmi liczony jest od daty końcowego odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i niedoróbek stwierdzonych w okresie rękojmi, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia.    Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 20 dni Zamawiający może usunąć usterki we własnym zakresie a kosztami obciąży Wykonawcę.

- Strony umowy dokonają odbioru po okresie rękojmi a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach udzielonej rękojmi.

- WYKONAWCA :                                              		 ZAMAWIAJĄCY :