UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR  ..........

zawarta w dniu …………….. r., pomiędzy:

Umowa realizowana jest w ramach Projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Działania 8.3 Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ RPO WL (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013).

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie [21 - 200 Parczew, ul. Kościelna 136], wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 15873, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

reprezentowanym przez Dyrektora Janusza Hordejuka,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez ....................................,

zwanym dalej Wykonawcą:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych [Znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/8/2012], została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą urządzeń, polegających na dostosowaniu pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

- Na szczegółowy przedmiot umowy, określony w ust. 1 składa się:

- Zadanie nr 1 - Dostosowanie pomieszczeń budynku magazynowego na potrzeby pododdziału uzależnień (etapy):

- opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy w branży: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej) na roboty budowlane, polegające na dostosowaniu pomieszczeń budynku magazynowego na potrzeby pododdziału uzależnień łącznie z zakresem robót uwzględniających wszystkie przyłącza wymaganych mediów;

- wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń budynku magazynowego na potrzeby pododdziału uzależnień łącznie z wymaganymi przyłączami (sieciami) mediów.

W ramach Zadania nr 1, w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie koniecznych pełnomocnictw, pozwolenia na budowę oraz przygotowanie wszystkich koniecznych dokumentów i opracowań w celu skutecznego i kompletnego wystąpienia o wydanie pozwoleń na użytkowanie, wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i zgód.

- Zadanie nr 2 - Doposażenie pomieszczeń budynku uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizacji w urządzenia (w tym, w agregat skraplający chłodzony powietrzem i centralę wentylacyjną) wraz z wykonaniem robót budowlanych, polegających na dostosowaniu pomieszczeń budynku uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizacji (etapy):

- wykonanie robót budowlanych, polegających na dostosowaniu pomieszczeń budynku uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizacji wraz z doposażeniem pomieszczeń budynku uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizacji;

- zakup sterylizatorów przelotowych parowych (2 szt.);

- zakup myjni – dezynfektora do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego (1 szt.);

- zakup myjni – dezynfektora do mycia wózków i środków transportowych (1 szt.);

- zakup wózków transportowych (4 szt.).

W ramach Zadania nr 2, w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również przygotowanie wszystkich koniecznych dokumentów i opracowań w celu skutecznego i kompletnego wystąpienia o wydanie pozwoleń na użytkowanie, wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i zgód.

- Zadanie nr 3 - Dostosowanie pomieszczeń Budynku Głównego oraz Pawilonu Geriatrii-Psychiatrii - opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy w branży: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej i gazów medycznych) na roboty budowlane, polegające na dostosowaniu pomieszczeń Budynku Głównego oraz Pawilonu Geriatrii-Psychiatrii do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych wraz z wykonaniem robót budowlanych, obejmujących poniżej wymienione (etapy):

- Modernizację bloku operacyjnego,

- Modernizację oddziału dziecięcego:

- wykonanie podłóg z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych [z podziałem na płeć]);

- wydzielenie pomieszczeń porządkowych;

- Modernizację oddziału internistyczno – kardiologicznego;

- Modernizację oddziału położnictwa z neonatologią oraz ginekologicznego (bez mocowania grzejników);

- Modernizację oddziału chirurgiczno – urazowego;

- Modernizację oddziału geriatrycznego z uwzględnieniem instalacji tlenu medycznego;

- Modernizację oddziału psychiatrycznego;

- Modernizację kuchni;

- Modernizację pomieszczenia przeznaczonego do mycia i dezynfekcji środków transportu;

- Instalację wentylacji w budynku głównym Szpitala;

- Instalację wentylacji w pawilonie przewlekle chorych;

- Wymianę agregatu prądotwórczego:

- Zakup i dostawę agregatu prądotwórczego o mocy 200kVA z automatycznym rozruchem;

- Opracowanie projektu technicznego zawierającego:

- sposób zasilania obiektów szpitalnych ze stacji ST-23 poprzez rozdzielnię NN,

- warunki techniczne współpracy agregatu z odbiornikami elektroenergetycznymi SPZOZ,

- zatwierdzone uzgodnienia do odbioru zadania przez dostawcę energii elektrycznej.

- Dostosowanie istniejącego pomieszczenia pod względem budowlanym, poprzez:

- remont tynków,

- malowanie,

- wymiana instalacji elektrycznej.

- Posadowienie nowego zespołu na istniejącym fundamencie lub wykonanie nowego.

- Montaż i uruchomienie /w budynku w miejsce obecnie zainstalowanego agregatu/ z przeprowadzeniem prób i testów, przeszkolenie obsługi, przekazanie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej w języku polskim.

- Podłączenie istniejących linii kablowych odbioru mocy łączących agregat z rozdzielnią bezpieczników /RNN/.

- Wykonanie układu wentylacji pomieszczenia /czerpni powietrza/ oraz układu wydechowego /wyrzutni spalin/.

- Zabezpieczenie szpitala w rezerwowe źródło energii – przewoźny agregat o mocy 200kVA na czas wykonywanych prac remontowych.

W ramach Zadania nr 3, w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie koniecznych pełnomocnictw, pozwolenia na budowę oraz przygotowanie wszystkich koniecznych dokumentów i opracowań w celu skutecznego i kompletnego wystąpienia o wydanie pozwoleń na użytkowanie, wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i zgód.

- Zakres rzeczowy robót, o których mowa w ust. 2 zawarty jest w niżej wymienionej dokumentacji:

  - Zadanie nr 1 - Dostosowanie pomieszczeń budynku magazynowego na potrzeby pododdziału uzależnień:

- Program funkcjonalno – użytkowy na dostosowanie budynku magazynowego na potrzeby pododdziału leczenia uzależnień od alkoholu, plan sytuacyjny i rzut parteru – branża: architektura – bez sprzętu podstawowego.

  - Zadanie nr 2 - Doposażenie pomieszczeń budynku uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizacji w urządzenia (w tym, w agregat skraplający chłodzony powietrzem i centralę wentylacyjną) wraz z wykonaniem robót budowlanych, polegających na dostosowaniu pomieszczeń budynku uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizacji:

- Branża - konstrukcja: Projekt budowlano-wykonawczy;

- Branża - sanitarne: Projekt budowlano-wykonawczy;

- Przedmiar robót – roboty budowlane;

- Przedmiar robót – instalacja centralnego ogrzewania;

- Przedmiar robót – instalacja wentylacji mechanicznej;

- Przedmiar robót – instalacja elektryczna;

- Przedmiar robót – instalacja wod-kan i sprężonego powietrza;

- Rzuty: parter – instalacje siły,  oświetlenia, dach – instalacje elektryczne, rozdzielnice – branża: elektryczna;

- Rzuty: parter, parter (technologia), elewacje, dach, sufity podwieszone – branża: architektoniczna;

  - Zadanie nr 3 - Dostosowanie pomieszczeń Budynku Głównego oraz Pawilonu Geriatrii-Psychiatrii:

- Program funkcjonalno – użytkowy Budynku Głównego i Pawilonu Geriatrii –Psychiatrii (rzuty piwnicy, pięter) – bez sprzętu podstawowego;

- Aneks do Programu funkcjonalno – użytkowego (zmiany bloku operacyjnego [II piętro] + rzut II piętra) – bez sprzętu podstawowego.

- Parametry techniczne i warunki gwarancji urządzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit b-e określone są w załączniku nr 8 i nr 9 do oferty Wykonawcy.

- Warunki gwarancji urządzeń, będących przedmiotem doposażenia określone są w załączniku nr 9 do oferty Wykonawcy.

# § 2

# TERMINY REALIZACJI

- Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowego, zawierającego terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów objętych przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2.

- Zakończenie wszystkich etapów objętych harmonogramem rzeczowym, o którym mowa w ust. 1, czyli realizacja całego przedmiotu umowy, nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2013 r. Termin obejmuje łącznie czas na mobilizację Wykonawcy i czas na ukończenie przedmiotu umowy.

- W uzasadnionych przypadkach terminy wykonania danego etapu określonego w harmonogramie rzeczowym mogą ulec zmianie – nie dotyczy to terminu, o którym mowa w ust. 2.

- Zmiany terminów wykonania danego etapu wymagają pod rygorem nieważności, uprzedniej pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Koordynatora Finansowego Projektu oraz Zamawiającego i nie stanowią zmiany umowy.

§ 3

# WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi .......................................... zł brutto (słownie: .............................................................. zł), w tym podatek VAT wg. obowiązującej stawki i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, składają się poszczególne pozycje zawarte w wykazie cen, stanowiącym załącznik nr ............ do oferty Wykonawcy.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty i wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust.1 umowy.

- Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy jest ostateczne, nie podlega waloryzacji, jak też zwiększeniu w sytuacji ustawowego wzrostu stawki podatku VAT.

- Wynagrodzenie brutto może ulec zmniejszeniu w każdym czasie obowiązywania umowy. Regulację § 10 umowy stosuje się odpowiednio.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w walucie polskiej.

- Rozliczenie umowy następować będzie w następujący sposób:

- Wykonawca wystawi faktury po wykonaniu poszczególnego etapu przedmiotu umowy (wskazanego w § 1 ust. 2 umowy), na kwotę wynikającą z wykazu cen - po  wykonaniu w całości i odbiorze tego etapu w oparciu o protokół odbioru częściowego etapu bez zastrzeżeń, tj. nie zawierający terminu na usunięcie wad, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Płatności będą dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany przez  Wykonawcę na fakturze.

- Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

- Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela (np. cesja wierzytelności 	i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy) 	może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył 	Zamawiającego.

- Za roboty nie wykonane, uznane jako zbędne, mimo że były ujęte w wykazie cen, 	wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało. Koszt robót nie wykonanych zostanie 	obliczony na podstawie wykazu cen, przy uwzględnieniu kosztorysów, o których mowa w § 	5 ust. 43.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy w ciągu 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy do realizacji poszczególnych etapów robót wymienionych w § 1 ust. 2 umowy, nie później niż w ciągu 3 dni przed terminami ich rozpoczęcia, określonymi na podstawie harmonogramu rzeczowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do:

- akceptacji lub odrzucenia dokumentacji projektowej przedłożonej przez Wykonawcę przed jej skierowaniem do realizacji w terminie 10 dni od jej otrzymania;

- uzgodnienia rozwiązań funkcjonalnych, użytkowych i materiałowych zawartych w projekcie budowlanym, w terminie 5 dni od jego otrzymania;

- uzgodnienia z Wykonawcą przewidywanych terminów na realizację poszczególnych etapów objętych przedmiotem zamówienia, w celu sporządzenia harmonogramu rzeczowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

- akceptacji lub odrzucenia, w przypadku wystawionych bezpodstawnie lub nieprawidłowo, faktur za wykonanie poszczególnych etapów stanowiących przedmiot umowy;

- dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

- Osobą reprezentującą Zamawiającego w ramach realizacji umowy oraz odpowiedzialną za prowadzenie wszystkich spraw związanych z jej realizacją jest:

- Zdzisław Miszczak

- Zamawiającego na terenie budowy reprezentuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

- Franciszek Welik

- Szczegółowy zakres obowiązków Zamawiającego wynika m.in. z niniejszej umowy, przepisów Prawa Budowlanego i ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników.

- Roboty odbywać się będą w czynnym budynku Szpitala - bez przerw w działalności Szpitala.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej dla celów socjalnych i technologicznych odpłatnie ryczałtem 400,00 zł brutto (słownie: pięćset) miesięcznie. Płatne w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury przez Wykonawcę, po zawarciu niniejszej umowy.

§ 5

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY

# Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z dokumentacją wymienioną w § 1 niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz do oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych, w zakresie podanym w umowie. Jeżeli dokumentacja projektowa obejmuje także projekt budowlany, to Wykonawca będzie odpowiedzialny również za uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Wykonawca uzyska aprobaty i zatwierdzenia osób trzecich dla opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, jeżeli jest to wymagane.

- Wykonawca przedłoży wykonaną dokumentację projektową przedstawiającą proponowane roboty budowlane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który w ciągu 5 dni od jej dostarczenia wyda opinię o jej zgodności z umową. Na podstawie opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający zatwierdzi dokumentację lub ją odrzuci, podając uzasadnienie.

- Żaden z etapów robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2, nie zostanie rozpoczęty dopóki odpowiednia dokumentacja projektowa nie zostanie protokolarnie zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego nie będzie miało wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

- Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej opracowanej przez niego.

- Jeżeli wady wykonanej dokumentacji projektowej ujawnią się po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego, Wykonawca poprawi dokumentację na swój koszt, a w przypadku zmian powodujących zmianę pozwolenia na budowę, przygotuje również wszelką dokumentację niezbędną do przedłożenia do właściwego organu w celu zmiany pozwolenia.

- Jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od zgłoszenia wady dokumentacji nie podejmie żadnych działań w celu jej usunięcia, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innym uprawnionym podmiotom, a kosztami z tym związanymi obciążyć Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania wszystkich koniecznych dokumentów i opracowań, w celu skutecznego i kompletnego wystąpienia o wydanie pozwoleń na użytkowanie, wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i zgód, w zakresie objętym niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego dotrzymania terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów wchodzących w zakres przedmiotu umowy, określonych na podstawie harmonogramu rzeczowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Koordynatora Finansowego Projektu i Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

- Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca poinformuje na piśmie Zamawiającego o podwykonawcy, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z informacją, Wykonawca przedstawia umowę z podwykonawcą lub jej projekt.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania informacji może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania przedmiotu umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców dotyczące  przedmiotu umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście lub/i przy pomocy podwykonawców* (*niepotrzebne skreślić):

| Podwykonawca: | Przedmiot umowy - zakres: | Cena brutto: |
| --- | --- | --- |

- Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robót Wykonawca zatrudni personel    wymieniony w załączonym do oferty wykazie lub inny personel zaaprobowany przez  Zamawiającego. Zaaprobuje on każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu  jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu będą takie  same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie.

- Wykonawca w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy dostarczy oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i przedłoży Zamawiającemu opracowany plan BIOZ.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ora przepisów przeciwpożarowych, przez swój personel oraz swoich podwykonawców świadczących prace na terenie Zamawiającego.

- Kierownik budowy Wykonawcy będzie jednocześnie koordynatorem ds. BHP zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy świadczący pracę na terenie Zamawiającego będą wyposażeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze spełniające wymagania Polskich Norm oraz w środki ochron indywidualnych adekwatne do występujących zagrożeń i spełniające wymagania dotyczące oceny zgodności.

- Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy przed rozpoczęciem pracy na terenie Zamawiającego, zostaną zapoznani z zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi u Zamawiającego w zakresie zagrożeń mogących mieć wpływ na pracowników Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wniosków/uwag Zamawiającego w zakresie spełnienia innych wymagań dot. bhp i ppoż., gdyby takie powstały w trakcie współpracy stron.

- Koordynator ds. BHP, o którym mowa w ust. 24, w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy ustali na piśmie z kierownikiem sekcji bhp i ppoż. Zamawiającego zasady współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników Wykonawcy i Zamawiającego oraz pacjentów Szpitala.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), jak również posiadających atesty higieniczne.

- Poza innymi obowiązkami, wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt;

- oddzielenie miejsca realizacji robót od innych pomieszczeń w sposób uniemożliwiający      przedostawanie się kurzu i innych zanieczyszczeń;

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót, w szczególności pod względem przeciwpożarowym;

- ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za wszystkie prowadzone prace, związane                        z realizacją przedmiotu umowy;

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót, dbanie o stan techniczny                                i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy;

- utrzymanie porządku na terenie prowadzonych przez siebie robót;

- utrzymanie terenu prowadzenia robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, śmieci itp.;

- przekazanie Zamawiającemu stosownych atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów oraz atestów higienicznych;

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, świadectw oceny zgodności i aprobat technicznych, spełniających wymagania ustawy Prawo budowlane oraz przepisów dot. oceny zgodności.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13, 14 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:

- Dziennik Budowy:

- projekt budowlany i pozwolenie na budowę;

- rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowiące podstawę wykonywania robót budowlanych;

- protokoły odbiorów robót;

- dokumentację powykonawczą.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem obiektu oraz warunkami realizacji robót i nie wnosi zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy i aktualizować (przedłużać) terminy obowiązywania zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby Budowlanej, nie później niż na 5 dni przed upływem ich ważności.

- Odpady (w tym gruz budowlany) zostaną usunięte przez Wykonawcę zgodnie z art. 7 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm). Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przekazanie lub zagospodarowanie odpadów.

- Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, zapewni zawarcie umów ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej i w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczenia, łącznie zabezpieczającą szkody mogące powstać:

- z tytułu szkody w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę - 80 000,00 zł do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- z tytułu szkody w robotach i sprzęcie na wartość równa 100% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 - do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy

- z tytułu odpowiedzialności wobec osób trzecich, powstałej w związku z wykonywaniem umowy - 300 000,00 zł za każde zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzeń - do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- z tytułu nieszczęśliwego wypadku 50 000,00 zł za zdarzenie bez ograniczenia liczby zdarzeń - do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest aktualizować (przedłużać) dokument, o którym mowa w ust. 35, nie później niż na 5 dni przed upływem terminu ich ważności.

- Wykonawca ma obowiązek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, Koordynatora Finansowego Projektu i Inspektora Nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót.

- Narady odbywać się będą z częstotliwością przynamniej jeden raz na dwa miesiące, po złożeniu przez Wykonawcę raportu miesięcznego (dwóch kolejnych raportów). Na żądanie Zamawiającego, Koordynatora Finansowego Projektu lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zorganizuje spotkania dodatkowe i zapewni w nich udział swoich kompetentnych i upoważnionych przedstawicieli.

- Narady będą prowadzone i protokołowane przez Wykonawcę. Treść protokołu zostanie uzgodniona z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z niniejszą umową będą wykonywane.

- Wykonawca po dokonaniu instalacji (montażu) urządzeń (sprzętu) objętego przedmiotem niniejszej umowy, zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń, a także w zakresie podstawowej konserwacji urządzeń (czynności diagnostycznych, okresowych gwarancji) oraz usuwania drobnych usterek technicznych.

- Termin szkolenia, o którym mowa w ust. 41, zostanie ustalony z Zamawiającym niezwłocznie po dokonaniu instalacji (montażu) urządzeń (sprzętu), a przeprowadzenie szkolenia zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Wykonawca zobowiązany jest po dokonaniu instalacji (montażu) urządzeń, a przed ich protokolarnym przekazaniem, do wydania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że zainstalowane (zamontowane) urządzenia są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski i są oznaczone znakiem CE – Certyfikat CE.

44.Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kosztorysy ofertowe na poszczególne etapy robót  wyszczególnione w wykazie cen, w terminie:

- nie później niż 10 dni od zawarcia niniejszej umowy – dotyczy zadania nr 2,

- nie później niż 14 dni od dnia, w którym Strony podpiszą protokół odbioru dokumentacji projektowej – w ramach zadania nr 1 i 3.

W kosztorysach ofertowych winny być uwzględnione wszelkie roboty podstawowe i towarzyszące. Kosztorysy te mają charakter pomocniczy. Powinny być opracowane metodą uproszczoną. Posłużą one Zamawiającemu do kontrolowania przebiegu prac i pomocniczo do rozliczania płatności za faktury wystawione za poszczególne, zakończone etapy robót. Ceny jednostkowe określone dla poszczególnych pozycji kosztorysów winny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości.

§ 6

# ODBIÓR

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiory częściowe (etapów),

- odbiór końcowy przedmiotu umowy,

- odbiór po okresie rękojmi za wady,

- odbiór ostateczny.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. Odbiór ww. robót zostanie dokonany w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia.

- Odbiorów częściowych (etapów) dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń, w tym wystawiania faktur zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

- Przedmiotami odbiorów częściowych będą etapy wymienione w:

- § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a-b umowy,

- § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a-e umowy,

- § 1 ust. 2 pkt 3 lit. a-k umowy.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się po zakończeniu wszystkich etapów na podstawie oświadczenia Kierownika budowy o zakończeniu robót i zrealizowaniu dostaw objętych przedmiotem umowy.

- Przed rozpoczęciem odbioru częściowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, atesty, certyfikaty, atesty higieniczne materiałów, instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji oraz urządzeń (wszystkie materiały w języku polskim), karty gwarancyjne urządzeń i protokoły z pomiarów wykonane przez uprawnione jednostki lub osoby w zakresie m. in.: badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, próby instalacji c.o, protokoły badań cieplarnianych, instalacji wodociągowej, protokoły drożności instalacji sanitarnej.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbiorów częściowych poszczególnych etapów i odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru danego etapu lub całego przedmiotu umowy. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w 7 dniu roboczym. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce w spełnieniu zobowiązania, wynikającego z umowy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego (końcowego) zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia  wad lub dokonać odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia;

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy (części) lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego (końcowego), będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika                 i Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia zrealizowania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających  z rękojmi za wady fizyczne.

- Odbiór ostateczny będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika                                        i Wykonawcy  w formie protokółu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi. Zwolni on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad.

§ 7

# KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących okolicznościach:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy terminie zakończenia, kara umowna wyniesie 0,1 % wartości wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- w razie uchybienia terminowi do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji określonej w § 2 ust. 1, § 5 ust. 21 oraz w § 5 ust. 44 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,02 % wartości wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- w razie przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji określonej w § 5 ust. 43 umowy po protokolarnym przekazaniu urządzeń, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki przypadający po dniu protokolarnego przekazania urządzeń;

- w przypadku przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji określonej w § 6 ust. 6 umowy po rozpoczęciu odbioru częściowego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki przypadający po dniu rozpoczęcia odbioru częściowego;

- za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin wynikający z harmonogramu rzeczowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej, w wysokości 1 000,00 zł każdy dzień zwłoki, ponad termin określony w § 5 ust. 9 umowy;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych  poszczególnych etapów, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia (z wykazu cen)  za poszczególny etap, za każdy dzień zwłoki;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia z § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- za naruszenie ustaleń w zakresie bhp i ppoż., zawartych w § 5 umowy oraz naruszenie obowiązków z § 5 ust. 30 umowy – w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za niedostarczenie w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 7 umowy dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia z § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki;

- za niedostarczenie Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 33 umowy, w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia z § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu  wynikającego z § 5 ust. 33 umowy;

- za niedostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia, o którym mowa w § 5 ust. 35 i 36  umowy w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia z § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu  wynikającego z § 5 ust. 35 i 36 umowy.

- Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przenoszącego karę umowną.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia za realizację poszczególnego etapu za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 4 ust. 2 umowy;

- za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru częściowego poszczególnego etapu w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia za realizację poszczególnego etapu za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;

- za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości  0,1 % wartości wynagrodzenia z § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %  wynagrodzenia z § 3 ust. 1 umowy.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego bądź Wykonawcy od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia z § 3 ust. 1 umowy.

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %    wynagrodzenia z § 3 ust. 1 umowy.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

§ 8

# RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady wynosi:

- ............. (min. 60 miesięcy) na wykładziny bezspoinowe - od daty ukończenia całości robót, ustalonej w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- ............. (min. 36 miesięcy) na pozostałe roboty budowlane - od daty ukończenia całości robót, ustalonej w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- ............. (min. 24 miesiące) na urządzenia - od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy

- zgodnie z załącznikiem nr .... do oferty Wykonawcy.

- Termin rękojmi za wady i gwarancji jakości, liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy, a w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru  końcowego wad nadających się do usunięcia - od daty usunięcia tych wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i niedoróbek     stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. Szczegółowe zasady dotyczące zgłaszania wad, tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane są w Karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przeglądy gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowiązki Stron umowy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości nieuregulowane w niniejszej umowie, opisane są w Karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Do gwarancji jakości artykuł 580 i 581 Kodeksu Cywilnego ma odpowiednie zastosowanie.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminową, przygotowaną do odbioru realizację przedmiotu umowy łącznie z roszczeniami o szkody powstałe na skutek opóźnienia oraz usunięcie wad istniejących jeszcze przed odbiorem lub powstałych w trakcie obowiązywania umowy.

- Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, obejmujące okres o 30 dni dłuższy niż termin wykonania umowy (określony w § 2 ust. 2), w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy tj. ................. zł w formie .................

- Strony postanawiają, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca pozostawia 30 % wniesionego zabezpieczenia, czyli …………. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, część zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, w wysokości 70 % zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznaniu zamówienia przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego jej wykonania obejmujące okres o 30 dni dłuższy niż termin na wykonanie umowy (określony w § 2 ust. 2 umowy), w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy tj. ................. zł w formie ................., które zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznaniu zamówienia przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- W terminie 3 dni przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, tj. w kwocie ............... zł, obejmującego okres ...... miesięcy (okres rękojmi określony w § 8 ust. 1 umowy powiększony o 1 miesiąc) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego, jeżeli Zamawiający wyznaczył termin na ich usunięcie. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia Zamawiający nie przystąpi do czynności odbioru końcowego.

- Zabezpieczenie z tytułu rękojmi będzie zwrócone w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi.

- W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców rozliczenie umowy następować będzie w oparciu o dokumenty wskazane w § 3 ust. 4 pkt 1 oraz dodatkowo o pisemne oświadczenie podwykonawców, że Wykonawca nie zalega wobec podwykonawców z żadnymi płatnościami związanymi z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie zalegał wobec podwykonawców z płatnościami, o których mowa wyżej, niniejszym upoważnia on Zamawiającego do zapłaty odpowiedniej części przysługującego mu wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców.

§ 10

OGÓLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY

- Zakazuje się zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w treści niniejszej umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian. Wniosek powinien zawierać co najmniej:

- dokładny opis proponowanych przez Wykonawcę zmian;

- uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie robót, w tym korzyści dokonania zmiany dla Zamawiającego;

- ewentualne koszty związane ze zmianą, przewidywany wpływ wykonania dokonanej zmiany na wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 umowy;

- czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin zakończenia wykonania umowy.

- Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany  w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania pisma.

- Nie stanowi zmiany Umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

- zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony,

- zmiana harmonogramu rzeczowego realizacji umowy, bez zmiany terminu końcowego wykonania zadania.

§ 11

ZMIANA TERMINU

Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów Umowy:

      - W zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy:

- wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,

- podpisania aneksu do Umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,

- zmiany kolejności wykonania etapów przedmiotu umowy bądź rezygnacji z wykonania części umowy (etapu),

- przeszkód leżących w całości po stronie Zamawiającego,

- ustalenia innych warunków płatności,

- termin może ulec przedłużeniu gdyby w trakcie wykonywania robót okazało się, że istnieją niezinwentaryzowane urządzenia podziemne i należy zmienić sposób wykonania zamówienia na roboty budowlane.

      - W zakresie terminów płatności i innych:

- nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego,

- podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,

- aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- zmiany kolejności wykonania etapów przedmiotu umowy bądź rezygnacji z wykonania części umowy (etapu),

- wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych.

      - Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Siła wyższa jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

- Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:

- wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;

- terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

- skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;

- klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;

- bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców.

- inne wydarzenia losowe.

§  12

ZMIANY MATERIAŁÓW, INNE

- Wykonawca wykonuje wszystkie roboty w oparciu o materiały i sprzęty przewidziane w dokumentacji technicznej.

- Zmiana polegająca na zastosowaniu materiałów i sprzętów innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi, o każdej potrzebie dokonania zmian w materiałach i sprzętach.

- Zmiany materiałów i sprzętów mogą nastąpić w przypadku:

- obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanymi robotami,

- poprawienia parametrów technicznych,

- aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,

- zmiany obowiązujących przepisów.

- Wykonawca ponosi w całości koszty wynikające z zastosowania bez zgody Zamawiającego materiałów i sprzętów nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej.

- Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zastosowania materiałów i sprzętów innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej, jeżeli uzna je za niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany materiałów i sprzętów zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 13

ZMIANA PODWYKONAWCY

- Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawców, o których mowa w § 5 ust. 14-19 umowy, jedynie za uprzednim pisemnym poinformowaniem Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę podwykonawcy w następujących przypadkach:

  - niewywiązywania się podwykonawcy z obowiązków wynikających z umowy,

  - zdarzeń losowych zaistniałych po stronie podwykonawcy,

  - jeżeli zmiana podwykonawcy konieczna jest z jakiegokolwiek innego powodu niezależnego od Wykonawcy.

- Zamawiający może zażądać zmiany podwykonawcy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków.

- Zamawiający przedstawi Wykonawcy żądanie zmiany podwykonawcy na piśmie.

- Do zmiany podwykonawcy odpowiednie zastosowanie ma § 10 umowy.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny.

- Wykonawca bądź Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli druga strona narusza podstawowe postanowienia umowy.

- Do podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca bez zgody ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na czas dłuższy niż 7 dni,

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją zakończyć w czasie umówionym,

- Zamawiający poleca Wykonawcy przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na okres dłuższy niż 60 dni,

- Wykonawca wykonuje robotę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy w wyznaczonym w tym celu terminie,

- Zamawiający lub Wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości,

- Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, polisy ubezpieczeniowej,

- stwierdzono naruszenie przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania ścisłej poufności informacji (zgodnie z § 17 umowy).

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy.

- Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg. stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanej, a niezapłaconej dotychczas dokumentacji projektowej oraz wartości wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 15

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.]) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach danych;

- zwielokrotnienie dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach danych;

- wprowadzenie do obrotu oryginału lub egzemplarzy dokumentacji w dowolnej formie bez jakichkolwiek ograniczeń;

- wprowadzenie do pamięci komputera;

- wprowadzenie do i rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowych;

- najem i użyczanie;

- publiczne wykonywanie, wyświetlanie i odtwarzanie, publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderów, oraz innego rodzaju prezentacje branżowe.

- Przeniesie autorskich praw majątkowych obejmuje również zezwolenie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz upoważnienie Zamawiającego do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie.

- Wykonawca wyraża zgodę na czynienie przez Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane wszelkich zmian w dokumentacji projektowej oraz dokonywanie korekt.

§ 16

ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ STRON

- Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. Dziennik Budowy służyć będzie jedynie zapisom w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane i przepisach związanych.

- Korespondencja i wszelkie dokumenty uzgodnione z Zamawiającym powinny być oznakowane zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”.

§ 17

POUFNOŚĆ INFORMACJI

- Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją przedmiotu umowy i w związku z tym Zamawiający udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy.

- Korespondencja prowadzona między Stronami w związku z wykonywaniem umowy oraz wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego personel lub podwykonawców) odnoszące się do realizacji umowy, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich dokumentów, materiałów i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiającego uzyskanych w ramach realizacji niniejszej umowy i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób,  w okresie prowadzonej współpracy oraz po jej zakończeniu.

- Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, że informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, jego personelu lub podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu.

§ 18

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane.

- W zakresie praw i obowiązków Stron niniejszej umowy integralną część umowy stanowi SIWZ Przetargu nieograniczonego na dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych i oferta Wykonawcy.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- karta gwarancyjna - zał. nr 1

- SIWZ,

- Oferta Wykonawcy,

- …

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

| ………………………………………………… | ………………………………………………… |
| --- | --- |